## 조 전체 진행현황
최재린짱 조 프로젝트 진행 현황
To do | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03
default program
test
[7 empty] | 진행 예정 |  | 진행 완료
양성수
To do | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03
자료조사
초기 프로그램 구현
shell 파일 및 make 파일 생성
[7 empty] | 진행 예정 |  | 진행 완료
최재린
To do | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03
자료조사
초기 프로그램 구현
shell 파일 및 make 파일 생성
[7 empty] | 진행 예정 |  | 진행 완료
이한결
To do | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03
자료조사
초기 프로그램 구현
테스트
[7 empty] | 진행 예정 |  | 진행 완료
이재근
To do | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03
자료조사
초기 프로그램 구현
테스트
[7 empty] | 진행 예정 |  | 진행 완료

## 7_20
일자 | 2018-07-20
참여자 | 양성수, 최재린, 이한결, 이재근
회의 내용 및 개발 내용 |  | 작성자 : 양성수
- 진행 및 반영 사항 ( 첫 회의)
- 진행 및 반영 사항
1. 주제 선정 : | Linked List를 활용한 C 라이브러리 검색 프로그램
2. 일정 협의 : | 프로그램 개발 및 자료 조사는 모두가 같이 진행
기본 프로그램을 최대한 빨리 완성 후
추가할 기능이나 내용에 대해 분업 ( 이후 회의 )
3. ppt 작성 : | 7/23 일 발표할 ppt 작성 (이한결 주도)
Use Case 작성, Flow Chart 작성, 개발환경 논의 및 확정
개발 환경 : CentOS7 - gcc 4.8.5 사용, C 및 css 파일 사용
Use Case : Search, Help, l.ist (+Management)
Flow Chart : 시작 -> 메뉴 -> 리스트, 검색, 도움말 -> 출력
-> 종료
- 회의 내용 및 추후 개선 사항
1. 프로그램 가볍게 짜기 -> 최재린
2. Git Hub 사용법 찾아보기 -> 양성수
3. 월요일 발표 준비 및 자료 조사 파트 나누기 -> 월요일 점심시간

## 7_23
일자 |  | 2018-07-23
참여자 |  | 양성수, 최재린, 이한결, 이재근
회의 내용 및 개발 내용 | [5 empty] | 작성자 : 양성수
- 진행 및 반영 사항 ( 첫 회의)
- 진행 및 반영 사항
1. 프로그램 가볍게 짜기 -> 최재린 : 진행중
2. Git Hub 사용법 찾아보기 -> 양성수 : 자동 로그인 추가
3. 월요일 발표 준비 및 자료 조사 파트 나누기 -> 월요일 점심시간 : 발표 완료
1. Git Hub : |  | 설치 완료. 저동 로그인 조사 필요, 기본 사용법 숙지
2. 자료 조사: |  | 자료 조사 범위 할당
양성수 |  | 이한결 |  | 이재근 |  | 최재린
<assert.h> |  | <inttypes.h> |  | <signal.h> |  | <stdlib.h>
<complex.h> |  | <iso646.h> |  | <stdarg.h> |  | <string.h>
<ctype.h> |  | <limits.h> |  | <stdbool.h> |  | <tgmath.h>
<errno.h> |  | <locale.h> |  | <stddef.h> |  | <time.h>
<fenv.h> |  | <math.h> |  | <stdint.h> |  | <wchar.h>
<float.h> |  | <setjmp.h> |  | <stdio.h> |  | <wctype.h>
3. 자료 조사 형식: |  | 함수이름 | 헤더 | 원형 | 설명
| ex) | printf | stdio.h | int printf() | 출력하는 함수
- 회의 내용 및 추후 개선 사항
1. github 자동 로그인 살펴보기
2. 자료 조사 수요일까지.

## 7_24
일자 | 2018-07-24
참여자 | 양성수, 최재린, 이한결, 이재근
회의 내용 및 개발 내용 |  | 작성자 : 양성수
- 진행 및 반영 사항 ( 첫 회의)
- 진행 및 반영 사항
1. github 자동 로그인 살펴보기 : 자동 로그인 완료
2. 자료 조사 수요일까지. : 자료 조사 90% 완료 (최재린 마무리 단계)
3. 초기 프로그램 변수 및 함수 등 초기 설정 회의
header struct (현재 헤더 이름 , 설명, 다음(이전) 헤더 주소, 해당 헤더의 함수 주소)
struct { 이름, 헤더, 원형, 설명, 다음(이전) 함수 주소)
검색은 헤더를 시작으로 차례대로 검색, strcmp로 비교
(strstr로 나중에 업데이트 및 헤더 안에 함수이름 리스트 추가 계획)
- 회의 내용 및 추후 개선 사항
1. 초기 프로그램 검색 및 리스트 출력 구현(Linked List 활용)
2. 최재린 자료 조사 마무리

## 7_25
일자 | 2018-07-25
참여자 | 양성수, 최재린, 이한결, 이재근
회의 내용 및 개발 내용 |  | 작성자 : 이재근
- 진행 및 반영 사항 ( 첫 회의)
- 진행 및 반영 사항
1. 초기 프로그램 검색 및 리스트 출력 구현(Linked List 활용) : 목요일까지
2. 최재린 자료 조사 마무리 : 목요일까지 미뤄짐
3. 각자 조사한 자료 취합
3. 취합한 자료의 통일성(공백, " 등) 개선
4. 알고리즘 설계회의 및 채택
5. heder file의 구조체 및 기본함수 테스트
- 회의 내용 및 추후 개선 사항
1. 코딩 작업

## 7_26
일자 | 2018-07-26
참여자 | 양성수, 최재린, 이한결, 이재근
회의 내용 및 개발 내용 |  | 작성자 : 이재근
- 진행 및 반영 사항
1. 초기 프로그램 검색 및 리스트 출력 구현(Linked List 활용) : 금요일까지
2. 최재린 자료 조사 완료
3. 조사한 내용의 텍스트 파일을 코딩(strtok함수 사용)으로 함수, 헤더 등 자르기 완료
- 회의 내용 및 추후 개선 사항
1. 코딩 작업

## 7_30
일자 | 2018-07-30
참여자 | 양성수, 최재린, 이한결, 이재근
회의 내용 및 개발 내용 |  | 작성자 : 이재근
- 진행 및 반영 사항
1. 코딩 작업 : 구조체 생성 및 헤더 리스트 연결
- 회의 내용 및 추후 개선 사항
1. 코딩 작업 : 리스트 오류 발생한 것 해결 및 완성

## 7_31
일자 | 2018-07-31
참여자 | 양성수, 최재린, 이한결, 이재근
회의 내용 및 개발 내용 |  | 작성자 : 이한결
- 진행 및 반영 사항
1. 코딩 작업 : 리스트 오류 발생한 것 해결 및 완성
디버깅 - 동적 할당 오류
- 회의 내용 및 추후 개선 사항
1. 동적 할당 세그먼트 오류 해결하기

## 8_01
일자 | 2018-08-01
참여자 | 양성수, 최재린, 이한결, 이재근
회의 내용 및 개발 내용 |  | 작성자 : 이한결
- 진행 및 반영 사항
1. 동적 할당 세그먼트 오류 해결하기
헤더 인덱스와의 의존성 해결로 해결
- 회의 내용 및 추후 개선 사항
1. 출력 시 문제 발생 - 함수 히스토리 안나오는 경우, 세크먼트 오류 생기는 경우

## 8_02
일자 | 2018-08-02
참여자 | 양성수, 최재린, 이한결, 이재근
회의 내용 및 개발 내용 |  | 작성자 : 최재린
- 진행 및 반영 사항
1. 출력 시 문제 발생 - 함수 히스토리 안나오는 경우, 세크먼트 오류 생기는 경우
출력 시 비교 문 해결
- 회의 내용 및 추후 개선 사항
1. 입력 값에 대한 다양한 예외처리 시작

## 8_03
일자 | 2018-08-03
참여자 | 양성수, 최재린, 이한결, 이재근
회의 내용 및 개발 내용 |  | 작성자 : 최재린
- 진행 및 반영 사항
1. 입력 값에 대한 다양한 예외처리 시작
현재 가능한 예외처리 거의 해결
2. ppt 작성 및 shell 파일 생성
3. make 파일 완성으로 git에 완성 본 업데이트
- 회의 내용 및 추후 개선 사항